Henrik Luoma-Mieltyn sukuseura, Sukujuhla 2.8.2025



Tehtävät, jotka pitää tehdä juhlan järjestelyiksi:
	Tehtävä
	Selite
	Vastuu
	Aika
	Huom.

	
	
	
	
	

	Hartaus
	Rovasti Aino Vesti
	
	
	

	Kanttori
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Musiikkia
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tiedotus
	Matti laatii pohjat puffille, hallitus tarkistaa tekstit, lähetetään paikallisiin sekä alueellisin lehtiin 
	Matti
	
	

	
	Riikka tekee uutisen verkkosivuille, jossa myös linkki ilmoittautumiseen
	Riikka
	
	

	Valokuva
	Seppälän Valokuvaamosta/Netta Hautamäki.

Framin aulassa entiseen tyyliin klo 12.55-13.00 ja valokuvaaja tulee paikalle jo noin klo 12.30.

Kuvaamo tekee A4-kokoisia valokuvia hintaan 10 €/kpl, lisäksi saa halutessaan digikuvan sähköpostilla.

Halutessaan voi tilata vain digi-kuvan sähköpostiin hintaan 10 €.

Kuvien alareunaan tulee haluamamme teksti samaan tyyliin kuin ennenkin
	Jaakko Rajala
	
	

	Videointi
	Paikalliset toimijat Marikalta lista Airille.

Markku kysyy Topias Kortesmaata
	Airi (Marikalta kysyy)
	Lupakysymykset?
	500 euroa tarjous

	Seppeleen lasku
	Teksti: Sukumme sankarivainajien muistolle. Henrik Luoma-Mieltyn sukuseura. Seinäjoelle? Peräseinäjoelle? 

Kukkakimppu jos Amerikka-ihmiset kierrokselle hautausmaille.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Lipunnosto
	
	
	
	

	Opasteet
	Matilla opasteita valmiiksi, kutsuun tulo- ja pysäköintiohjeet.


	
	
	

	
	
	
	
	

	Koristelu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	- sukuvaakuna
	Vaakuna, iso sukutaulu
	Airi
	
	

	- kukat ruokapöytiin
	Ei, sen sijaan kukkalaite puhujanpönttöön Airi: Marika
	Airi
	60-70 e
	

	- seisovapöytä
	
	
	
	

	Muistamiset
	ruusut päivänsankareille
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kättelijät
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Menu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Pöytäkyltit
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Virkailijat
	- ilmoittautumisien vastaanottajat

- osallistujaluettelot

- rintakyltit
	Erkki


	
	

	Maksupiste
	- maksupääte Asko Puskala

- verkkokauppapääte

- MobilePay
	
	
	

	Myyntitavarat
	- pinssit

- T-paidat

- kirjat


	
	
	

	E-kirja
	- lisenssien myynti

- lisenssien aktivointi

- esittelypisteet


	
	
	

	Esittely-monitori
	- slide-show tai video pyörimään isolle näytölle
	
	
	

	
	
	
	
	

	Arpajaisvoitot
	
	kaikki
	
	

	Arpojen myyjät
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kirjamyynti
	pöydät ja henkilöt


	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kokousesitysten tekijät
	Kokouksen puh.joht.

sihteeri

pöytäk.tark.

ääntenlaskijat

hallituksen jäsenet: 

toiminnantarkastajat:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kirjan julkistus
	 - mitä tekniikkaa tarvitaan
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Valmistelupäivä
	perjantaina 1.8. klo 

talonmies paikalle, huolehtii tekniikasta
	
	
	

	
	- ilmoittautumispöytä 3 kpl, tuolit 6 kpl

- myyntipöytä

- arpajaispöytä
	
	
	

	Varusteet
	valkokangas

puhujapönttö

videotykki

tietokone

piano


	
	
	

	Koneenhoitaja
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Sukupuu ??
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Purku
	Lipunlasku
	kaikki
	
	



